图农牧报〔2017〕2号

关于图们市全程机械化新型农业经营主体农机装备建设规划的报告

省农委:

按照《2017年吉林省全程机械化新型农业经营主体农机装备建设实施方案》（吉农机发[2016]9号）文件要求，结合我市实际，将我市全程机械化新型农业经营主体农机装备建设规划进行申报。

妥否请批示。

附件：图们市全程机械化新型农业经营主体农机装备建设规划

此页无正文

图们市农业和畜牧业局

二○一七年一月二十日

附件:

图们市全程机械化新型农业经营主体农机装备建设规划

一、指导思想、建设原则及目标
   （一）指导思想
    以加快转变农业发展方式为核心，以粮食生产全程机械化示范区建设为目标，强化新型农业经营主体农机装备建设，提升粮食生产全程机械化水平，构建符合我市实际的现代农业发展新模式。
    (二)建设原则
    1.坚持统筹规划布局。紧密结合种植结构调整，围绕土地规模经营，扶持建设新型农业经营主体。按照全省30个粮食主产县及非粮食主产县的粮食主产乡（镇、街道）（2004年税费改革撤乡并镇前的乡镇区划）“一乡一个”的规划布局开展项目建设，项目单位注册地点与经营地点在同一乡镇区域,项目建设在同一乡镇内不重复实施。统筹规划建立全市全程机械化新型农业经营主体农机装备建设项目库，项目建设实施单位原则上在项目库内产生。
    2.坚持新型农业经营主体为基础。在粮食生产新型农业经营主体（直接从事农业生产的家庭农场、农民合作社、专业大户和农业生产经营组织）中选择建设对象。新型农业经营主体根据生产发展需要自愿建设，政府进行政策性引导和资金扶持。坚持民办、民管、民受益。鼓励和支持农村集体经济组织，发挥组织管理优势，引导组织本集体经济组织成员，通过农机化生产和耕地、劳动、技术和资金等要素合作，依法领办创办机械化农业生产经营组织，建立实行现代企业管理制度的全程机械化新型农业经营主体。
    3．坚持土地规模经营。新型农业经营主体农机装备建设要与土地经营规模化程度相协调，具备相应的土地经营规模，经营土地相对集中，重点鼓励整村整乡推进。
    4．坚持高标准配置农机装备。农机装备以配备大型先进农业机械为主，既要符合发展现代农业和粮食生产全程机械化要求，又要体现配置合理和效益最大化。
    5．坚持多元化资金投入。采取中央财政补贴、省级财政补助、地方投入、信贷支持、融资租赁、新型农业经营主体自筹及社会资本投入等多元化资金形式建设。农机装备购置纳入我省农机购置补贴政策实施范围，按照购机补贴操作程序及规定执行。
    (三)建设目标。
    在全市计划扶持建设全程机械化新型农业经营主体5个，基本实现全程机械化作业、规模化生产的现代农业生产方式。
    二、建设内容及资金
    （一）建设内容
    1.农机装备建设。重点配备先进大型拖拉机、深松整地机械、免耕播种机、水田栽插机械、植保机械、玉米水稻收获机械、秸秆处理机械、粮食烘干设备处理机械等纳入我省农机购置补贴范围内的产品，并达到不低于《吉林省全程机械化新型农业经营主体农机装备建设机具配置表》的机具装备配置要求。

2.机具库棚建设。充分利用现有设施，扩建、新建。
    （二）建设资金
    1.农机装备建设资金。总体上按照中央财政农机购置补贴资金、省级资金、新型农业经营主体自筹资金3∶3∶4的投入比例。新型农业经营主体自筹资金的银行贷款利息和担保费用，符合省级新型农业经营主体专项资金政策规定条件的，可享受相应补贴。
    2.机具库棚建设资金。采取自筹资金和省级资金定额补助的办法，先建后补。
    三、补助标准
    （一）机具补助标准
    1.旱田经营耕地面积1500亩-5000亩的，享受补贴的农装备投资不超过250万元。水田经营耕地面积1200亩-4500亩的，享受补贴的农机装备投资不超过250万元。
    2. 购置机具在享受中央财政农机购置补贴资金的基础上，对免耕播种机、籽粒直脱联合收获机、自走式喷杆喷雾机、烘干机、秸秆捡拾处理机械，用省级资金按照中央财政农机购置补贴资金数额给予1∶1.5累加补贴；其它机具按照1∶1累加补贴；单机最高补贴不超过80%。
    （二）库棚补助标准
     旱田作业机具库棚，新建库棚采用砖混结构的，最高补助50万元；采用钢架结构的，最高补助35万元。扩建库棚采用砖混结构的，扩建部分每平方米补助500元，最高补助50万元；采用钢架结构的，扩建部分每平方米补助350元，最高补助35万元。

- 四、实施步骤

- 截止2019年，推进5个新型农业经营主体农机装备建设。

- 1、2017年，推进图们市凉水镇众农农机农民专业合作社、图们市长安镇聚心种植专业合作社、图们市月晴镇利民农民专业合作社，新型农业经营主体农机装备建设。

- 2、2018年，推进图们市石岘镇新型农业经营主体农机装备建设。

- 3、2019年,推进原红光乡区域新型农业经营主体农机装备建设。

五、保障措施
    （一）建立领导机构。成立图们市新型农业经营主体农机装备建设领导小组，组长由主管农业的副市长担任，成员为市农机部门、市财政部门、各镇人民政府主要负责人。

（二）明确职责任务。市农机部门负责规划布局、综合协调、项目核定、项目建设方案拟定，农机装备和技术培训的组织指导。市财政部门负责及时拨付资金、项目资金监督管理。 市农机部门和财政部门对项目建设负全责，负责组织项目申报、项目审核核定，监督落实场库棚、项目检查验收和项目建设资金兑付结算。项目建设单位负责实施建设任务。
    （三）强化管理服务。市农机部门和财政部门对项目建设情况进行全程管理，重点对项目建设单位的项目进展情况、项目建设情况、项目单位生产经营情况、项目验收结算和机具使用维护保养等管理服务，使新型农业经营主体规范运营，真正发挥作用。

图们市全程机械化新型农业经营主体建设领导小组

组  长： 孙东升   图们市人民政府副市长

成  员： 南明煊   图们市农牧局局长

李  镐   图们市财政局局长

孙光胜   图们市凉水镇人民政府镇长

张大志   图们市长安镇人民政府镇长

金  辉   图们市石岘镇人民政府镇长

金惠淑   图们市月晴镇人民政府镇长

金昌席   图们市农业机械管理总站站长

下设办公室，办公室设在图们市农业机械管理总站。