附件1：

榆树市深松整地及秸秆捡拾打捆机械

安装远程电子监测终端产品实施方案

为全面做好农机深松整地和秸秆捡拾打捆离田工作，保证作业质量和作业数据的真实性，按照《省农委、省财政厅关于下发2017年中央财政农业发展项目实施方案的通知》要求，从2017年开始，全市农机深松整地和秸秆捡拾打捆离田工作将对作业机械全部安装远程电子监测终端产品，对作业质量和作业面积全面实行远程电子监测。为做好远程电子监测终端产品的选型安装工作，确保工作任务的顺利完成，特制定本实施方案。

一、产品的选定

根据吉林省农业机械化管理中心吉农机管[2017]11号《吉林省农业机械化管理中心关于公布远程电子监测终端产品与监测管理平台互通对接测试结果的通知》，全国共有三个厂家的三种产品参与了吉林省农机管理中心的远程监控测试，各项指标全部通过测试的有两个生产厂家的产品，按照“性能可靠，优中选优”的原则，我市选定通知中所提供的各项数据全部通过监测的两个厂家生产的产品，即：中国农业机械化科学研究院和北京农业智能装备技术研究中心的远程电子检测终端产品。

二、产品推介

为能够让养机户对产品有更多的了解，给养机户提供更好的选择机会，全市拟购置和安装远程电子监测终端产品的农机大户和农机合作社，由农机总站统一组织参加远程电子监测终端产品推介会，会上由中国农业机械化科学研究院和北京农业智能装备技术研究中心两个生产企业的技术代表分别介绍自己的产品性能、使用方法、销售价格及售后服务保障措施，通过推介，公开、透明、公平、公正地让农机大户和农机合作社自主选择生产企业，自主达成购置意向，生产企业做好统计及产品的供应工作。

三、产品的确定及安装

安装远程电子监测终端产品的农机大户和农机合作社，按照自愿的原则，自主选择产品，自主商讨销售价格，自主确定交款方式。产品生产企业要在秋季作业十五日前为养机户安装完毕，不得收取安装费。

四、产品补贴标准及兑付方式

按照省里规定，每台远程电子监测终端产品补贴标准为2500元，养机户购置产品后，由当地农机站、财政所按照农机补贴产品的核实办法进行核实，填好核实表，做好人与产品的合影，汇总后上报市农机总站，经审核通过后上报市财政局，由市财政局审核后将补贴款拔付到乡镇财政所，再由乡镇财政所直接拨付到购置产品的农机户的直补卡（合作社开户行）内。

五、相关责任

为确保生产企业产品安装及时、性能可靠，农机总站将和生产企业签订供货包保合同，明确双方的责任、义务，保证措施等。生产企业对产品的质量性能进行三包，对因产品原因导致作业数量、质量等出现较大误差的，造成经济损失及相关费用等，均由生产企业承担。

六、保障措施

（一）加强领导，落实责任

各乡（镇、街）政府、农机站要做好农机深松整地和秸秆捡拾打捆机械安装远程电子监测设备宣传和组织工作，做到宣传到位，宣传到户。及时做好设备的安装工作。

（二）强化组织，确保质量

农机部门要精心组织，做好安装远程电子监测设备的农机农民、养机户、合作社等与远程电子监测设备生产厂家的协调工作，组织召开产品选型和推介会。做好监测设备应用平台的监管和数据统计工作，保证数据真实。同时做好下级对检测设备的使用培训。