附件3：

2017榆树市秸秆捡拾打捆、离田机械化示范项目

实  施  方  案

按照吉林省农委、省农机管理中心下发的《农机深松整地（秸秆捡拾打捆、离田机械化示范项目实施方案）》要求，为全面完成吉林省农委给我市下达的12万亩秸秆捡拾打捆、离田作业任务，结合榆树市秸秆打捆机具保有量及玉米播种面积等实际因素，特制定本实施方案。

一、任务指标

2017年全市计划完成秸秆捡拾打捆、离田机械化实用技术作业任务12万亩，同时实行远程电子监测管理。作业地块分布在我市玉米种植面积较大，有秸秆捡拾打捆机具的27个乡镇（街），具体落实详见附表。

二、实施条件

开展秸秆捡拾打捆机械化作业，一是要求有作业机具，二是有秸秆综合利用项目或销售渠道。作业地块应选择交通便利、相对集中，具有一定规模的连片地块开展作业。

秋季玉米收获后，当秸秆水分降至适宜含水率时，使用秸秆捡拾打捆机（或带有直接打捆功能的玉米联合收获机）进行捡拾打捆作业，并及时运离田间，以利于后续机械深松作业的开展。

三、补助内容

（一）补贴对象。作业补助对象为实施秸秆捡拾打捆（离田）机械化作业的服务提供者，包括农机（农业）合作社，家庭农场，农机大户，种粮大户等直接从事农机作业的农业生产经营组织及农业企业。

（二）补助标准。补助标准实行“最高限额”向下浮动制，即补助上限不超过每亩30元；鼓励竞争性下浮，扩大捡拾打捆作业面积和秸秆综合利用率。

（三）补助方式。秸秆捡拾打捆（离田）机械化实用技术示范项目由农机和财政部门统一组织实施，坚持“先作业后补助，先公示后兑现”的项目实施原则。各乡镇在兑付作业补助资金前，应对拟给予作业补助的示范主体进行7个自然日的公示，接受群众监督。公示无异议后以转账的方式将补助资金兑付至补助对象。

四、实施要求

- 优先选择整屯、整村、整乡作业的和作业规模大、地块相对集中连片、耕种收全程机械化作业的农机（农业）合作社、家庭农场、农机大户、种粮大户等作为作业主体，同时，在条件相同情况下优先选择国家级农机示范社和获得吉林省农机合作社示范社称号的农机生产经营组织。

为强化项目实施的有效管理，凡承担作业补助项目任务的机具均需加装远程电子检测设备。

- 秸秆捡拾打捆（离田）机械化实用技术示范作业所需机具须是通过省级(含省级）以上农业机械推广鉴定的合格产品。

- 项目实施期为2017年秋季，2017年11月30日前完成。

五、监管措施

（一）秸秆捡拾打捆（离田）机械化实用技术示范作业补助工作由榆树市政府统一组织领导，农口各相关部门组织实施。同时严格规范资金的使用监管。

（二）为切实保证作业效果和补助资金使用安全，2017年秸秆捡拾打捆（离田）机械化实用技术示范作业补助工作将全面实行远程电子检测技术监督管理；检查验收和补助面积的确定以电子检测数据为依据。凡弄虚作假，有实名举报线索的，以相关人员现场核查认定数据为准。

- 保障措施

成立以市政府主管农业领导为组长，以农业、财政部门及各乡镇政府主管农业领导参加的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在农机总站。

领导小组：

组  长：高洪州  市政府  副市长

副组长：张  武  市农业局  局长

任  明  市财政局  局长

成  员：尹树民  市农机总站  站长

金玉双  市财政局农业科  科长

各乡镇（街）政府主管农业领导

领导小组下设办公室

主  任： 尹树民  市农机总站  站长

成  员： 宁文生  市农机总站  副站长

闫加永  市农机总站推广科  科长

裴海河  市农机总站推广科  科员

各乡镇（街）农机站站长

同时成立由农机总站、乡镇（街）农机站等部门参加的技术指导专家组，负责秸秆捡拾打捆（离田）机械化实用技术的管理、政策宣传、跟踪服务、任务落实和各项数据的测查整理及经验总结、及在实施过程中存在的问题及时反馈上报。

附表：2017年榆树市秸秆捡拾打捆（离田）机械化示范项目计划任务

附表：

2017年榆树市秸秆捡拾打捆（离田）机械化项目计划任务

| 序号 | 乡镇（街） | 计划面积（亩） | 补助资金（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育 民 | 680 | 20400 |  |
| 2 | 红 星 | 340 | 10200 |  |
| 3 | 八 号 | 3060 | 91800 |  |
| 4 | 弓 棚 | 6120 | 183600 |  |
| 5 | 太 安 | 1700 | 51000 |  |
| 6 | 先 锋 | 3400 | 102000 |  |
| 7 | 五棵树 | 7480 | 224400 |  |
| 8 | 刘 家 | 9180 | 275400 |  |
| 9 | 闵 家 | 3400 | 102000 |  |
| 10 | 秀 水 | 4080 | 122400 |  |
| 11 | 大 坡 | 660 | 19800 |  |
| 12 | 保 寿 | 4420 | 132600 |  |
| 13 | 黑 林 | 2720 | 81600 |  |
| 14 | 土 桥 | 7140 | 214200 |  |
| 15 | 新 立 | 340 | 10200 |  |
| 16 | 大 岭 | 6800 | 204000 |  |
| 17 | 新 庄 | 2720 | 81600 |  |
| 18 | 于 家 | 340 | 1020 |  |
| 19 | 泗 河 | 7820 | 234600 |  |
| 20 | 青 山 | 680 | 20400 |  |
| 21 | 恩 育 | 4420 | 132600 |  |
| 22 | 城 发 | 1700 | 51000 |  |
| 23 | 环 城 | 37740 | 1132200 |  |
| 24 | 城 郊 | 340 | 10200 |  |
| 25 | 正 阳 | 340 | 10200 |  |
| 26 | 培 英 | 2040 | 61200 |  |
| 27 | 华 昌 | 340 | 10200 |  |
| 合计 | 27 | 12万 | 360万 |  |