2019年梨树县

农业生产发展（农机深松整地）

项目实施方案

根据吉林省农业农村厅、吉林省财政厅《关于下发2019年中央财政农业生产发展项目实施方案（指南）的通知》（吉农计财发〔2019〕8号）文件精神，为保障我县2019年秋季农机深松整地作业补助工作顺利开展，结合梨树县农业生产实际特制定如下方案：

一、指导思想

深入实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，加大脱贫攻坚力度，提升农业发展质量，推进农业农村现代化，保障国家粮食安全、促进粮食增收、提质增效。通过财政补助资金的引导和撬动，逐步建立起“农民自愿、政府引导、政策扶持、市场调节”的农机深松作业补助工作机制。进一步巩固和扩大农机深松技术的推广应用面积，增强土壤蓄水保墒与抗旱能力，改善耕地质量，提升农业综合生产能力，促进我县现代农业的发展。

# 二、项目实施条件

（一）技术模式。2019年全县继续实施农机深松整地作业补助工作，仅限秋季深松作业模式，即采用专用深松机具进行的秋季深松作业。

（二）质量标准。深松作业深度须在30厘米以上，各地可根据辖区耕地条件鼓励增加深松深度，打破犁底层。深松后各深松沟间距基本均匀，无明显漏松、深浅不一现象。提倡深松机具配置碎土、弥平部件，以提高农机深松整地作业质量。

深松整地作业全面应用农机深松整地作业远程电子监测技术进行监测，通过监测平台运行自动统计计算作业补助面积。

（三）机具要求。深松作业所用机具须通过相关部门鉴定的合格产品，相邻两深松工作部件间距配置合理，不能大于当地常规种植行距的2倍，符合当地农艺要求和当地种植技术形式要求。淘汰无翼铲的纯凿式深松机。主机和农具必须加装与省农机作业电子监测平台互联互通对接合格的远程电子监测设备，且不可人为调整和改动。

三、补助内容

（一）补助对象。2019年农机深松作业补助对象为县域内实施农机深松作业服务的提供者（新型农业经营主体、农机合作社、农机大户、种粮大户、家庭农场等直接从事农机深松作业的农业生产经营组织及农业企业），并且作业机组必须为本县注册户籍。优先安排获得国家和省级农机示范社称号的农机生产经营组织。

（二）补助标准。2019年农机深松作业补助标准实行最高限额制，即补助上限不超过每亩25元，鼓励实行竞争性下浮，扩大深松整地作业面积。农机深松整地作业补助面积以电子监测平台数据为准。

（三）补助方式。农机深松整地作业补助工作由县政府统一组织实施，采取“先作业后补助、先公示后兑现”的方式进行。作业结束后，由乡镇农机管理部门和财政部门登录吉林省农业机械化精准作业远程电子监测系统共同审核点击通过，上报县级农机和财政部门审核。审核通过后在吉林省农业机械化精准作业远程电子监测系统中导出该项目统计汇总表，下发至各乡镇。各乡镇农机管理部门、财政所、人民政府在项目统计汇总表上签字盖章并进行县、乡（镇）两级公示。公示结束无异议，财政部门依据公示结果，将补助资金兑付给补助对象。

四、程序步骤

（一）确定作业服务提供者。新型农业经营主体、农机合作社、农机大户、种粮大户、家庭农场等直接从事农机深松作业的农业生产经营组织及农业企业在自愿基础上，到乡镇农机管理部门自主申报开展农机深松作业。乡镇农机管理部门根据本方案中补助对象、作业机具的要求，确定年度深松整地补助远程电子监测作业服务提供者，将作业提供者、作业机组相关信息予以登记上报。

（二）深松作业远程电子监测设备安装。深松作业服务提供者自主选择，购置已与省农机作业电子监测平台互联互通对接合格的远程电子监测设备，正确装配在深松作业机组上，并积极接受培训，主动学习监测设备使用知识。

（三）实施农机深松整地作业。作业服务提供者按规定和要求开展深松整地作业服务，服从农机管理部门的调度和监督，随时接受农机管理部门的实地抽查，保质保量完成深松整地作业任务。

（四）农机深松整地检查验收。2019年继续全面实行远程电子监测信息化管理，并以电子监测数据为检查验收和补助资金发放的依据，取消人工检查验收。作业质量、地点与面积等相关信息均以电子监测数据为准。对存在异议、实名举报等争议情况，安排相关工作人员进行现场核查，以现场核查认定数据为准。

# 五、保障措施

# （一）加强领导，强化责任。高度重视农机深松整地作业补助工作的组织开展，确定农机部门具体负责该项工作的日常组织协调、汇总调度、宣传指导等工作；各级财政部门负责及时审核和资金拨付；各乡（镇）人民政府积极支持配合，确保农机深松整地作业补助工作高效运行，顺利实施。

# （二）明确任务，强化落实。明确工作任务，狠抓落实，精心组织开展农机深松整地作业补助工作，并加大推进力度。要充分发挥新型农业经营主体、农机合作社、农机大户等农机作业服务组织的技术、装备优势，扶持其提升和扩大农机社会化服务能力与范围。

# （三）规范操作，强化监管。加大农机深松整地工作的落实、实施、检查、监测与资金兑付等项工作的政府督查力度，建立严格的管理制度，对于不安装电子监测设备的坚决不给予深松补贴，人为调整、改动和破坏电子监测设备的取缔当年深松作业补助资格，对违反规定的发现一起查处一起，确保补助资金落实到位、使用安全，确保农机深松整地作业补助工作操作规范。坚决防止弄虚作假、套取、挪用、侵占和截留补助资金现象的发生。

# （四）扩大宣传，强化培训。充分利用现代新型媒介，广泛宣传农机深松整地作业的优势和政策，营造良好的舆论氛围，同时，大力宣传农机深松整地作业补助原则、标准、对象、质量要求等政策信息，提高从业者的业务水平和政策认识程度。