榆树市农业农村局

榆 树 市 财 政 局

文件

榆树市农业农村局

榆 树 市 财 政 局

榆农联字[2020] 8号              签发人：张敬甫   赵雲江

关于下发《榆树市2020年保护性耕作

实施方案》的通知

各乡（镇、街）农机站、财政所：

为贯彻落实吉林省农业农村厅、吉林省财政厅关于印发《吉林省2020年保护性耕作实施方案》的通知(吉农机发【2020】7号)文件精神，结合榆树市实际，制定《榆树市2020年保护性耕作实施方案》，现在发给你们，请遵照执行。

附：《榆树市2020年保护性耕作实施方案》

榆树市农业农村局       榆树市财政局

二0二0年四月十五日

榆树市2020年保护性耕作实施方案

为贯彻落实吉林省农业农村厅、吉林省财政厅关于印发《吉林省2020年保护性耕作实施方案》的通知(吉农机发【2020】7号)文件精神，切实做好我市保护性耕作技术推广工作，特制定实施方案如下：

一、任务目标

2020年，全市计划实施保护性耕作作业面积200万亩，建设玉米高标准保护性耕作应用基地50个，其中市级1个。建设水稻保护性耕作应用基地20个。玉米保护性耕作监测点1个。

申请国家和省级补助资金8000万元，主要用于保护性耕作作业补贴资金7800万元；玉米应用基地补助资金117万元；监测点检测经费3万元；市级提留工作经费80万元。

整合长春市级保护性耕作补助资金，用于保护性耕作关键机具免耕播种机、苗带条耕机、水田耙浆平地机的补贴或累加补贴；用于部分玉米应用基地补助资金和水稻应用基地补助资金。弥补省级补助资金的不足。

二、实施办法

（一）实施范围

在全市适宜推广保护性耕作技术区域内实施，以玉米、水稻生产作为保护性耕作推广应用的重点，兼顾大豆、小麦等作物生产，积极探索其它作物实施保护性耕作技术。

（二）补助条件

1.旱田作物。机械收获后秸秆覆盖还田地表越冬，春季实施机械少（免）耕播种作业。除秸秆条带旋耕、机械深松之外，秋季收获后及春季播种前不得实施土壤耕作。

秸秆覆盖还田方式包括：秸秆粉碎覆盖还田、秸秆集行覆盖还田、高留根茬秸秆覆盖还田、秸秆整杆覆盖还田等。

旱田秸秆翻埋、耙混、旋耕、联合整地等作业不在保护性耕作作业补助范围。

2.水田作物。机械收获后，秸秆粉碎抛洒地表，秋季采用水田耙浆平地机一次完成旋耕、埋茬、打浆、平地等机械化作业。

3.应用基地。旱田基地建设必须采取玉米秸秆全量覆盖还田免少耕播种技术模式，地块相对集中连片，应用基地面积不少于1000亩。水田应用基地面积不少于500亩，必须采用水田耙浆平地机在原茬地一次完成旋耕、埋茬、打浆、平地等作业，实现水稻生产秸秆全量还田。

（三）补助对象

作业补助对象为实施保护性耕作的农机作业者；应用基地补助对象为农机专业合作社或家庭农场；机具补贴或累加补贴为购机者。

（四）补助标准

1.作业补助。通过检查验收，符合玉米或水稻保护性耕作作业补贴标准的地块每亩补助39元。

2.提留经费。本级农机主管部门按省级实施方案每亩1元标准提留经费，其中80万元用于检查验收、技术指导、宣传培训、建档立案、出差补助等支出，120万元用于应用基地建设和监测点检测经费。

3.应用基地和监测点补助。确立为保护性耕作应用基地的农机作业组织，达到标准的，使用国家、省级或长春市级资金，每个应用基地补助3万元左右，以作业补助的形式兑付。监测点监测经费3万元。

4.机具补贴。由于每年新增的作业机具数量的不确定性，为有效利用整合资金，确保应补尽补，购机者在享受国家农机补贴政策的前提下，进行累加补贴，累加补贴实行浮动制。具体为：

（1）2020年春季新购置的两行及两行以上重型免耕播种机，每台在国家补贴的基础上，累加补贴3000--5000元；

（2）2020年新购置的1BPQ型系列（单轴）和1JSSL型系列（双轴）水田耙浆平地机（带有旋耕、埋茬、打浆、平地功能），单轴在国家补贴的基础上，每台累加补贴2000--3000元，双轴每台累加补贴3000-5000元；

（3）2020年新购置的苗带条耕机（有驱动式镇压装置、苗带秸秆与土壤无混拌）单行每台补贴2000元，双行每台补3000元。

（五）查验核实。保护性耕作作业补助面积采取人工验收的方式进行;应用基地作业补助面积采取远程电子监测技术进行检测。验收工作以乡镇政府组织的农机、农业、财政等部门联合检查验收为主，现场查验核实。并在村级进行公示。各乡（镇、街）验收并公示结束后，形成验收自检报告和相关报表，呈报到市级农机主管部门。市级农机主管部门根据乡镇检查验收情况进行抽检。

（六）补助方式。保护性耕作作业补助和应用基地补助采取“先作业后补助、先公示后兑现”的方式进行，即各乡镇街按照相关要求，先进行查验核实，确定拟补助的面积、对象和资金额度，公示7天无异议后，确定最终补助面积、补助金额和补助对象。

三、工作程序

（一）落实计划任务。按照年度保护性耕作计划任务，自上年秋季收获开始至春耕生产前，把年度任务指标分解落实到乡、村、组、农机户和地块。

（二）组织机组作业。在4月15日- 5月15日期间，开展玉米免耕作业机组作业，在10月5日-11月5日开展水田打浆机机组作业。

（三）组织查验核实。在春季免耕播种作业结束后，组织开展面积查验、公示等项工作，在5月31日前，以周报形式向省农业农村厅、省财政厅报送玉米保护性耕作实施进度。在11月20日前向省农业农村厅、省财政厅报送水稻保护性耕作实施进度。

（四）补助资金结算。分别在8月30日和11月15日前将年度玉米、水稻保护性耕作实施面积及补助情况汇总表报送省农业农村厅、省财政厅。根据任务完成情况，由县财政部门完成补助资金结算和补助款兑付。

（五）工作情况总结。由县级农机主管部门于11月30日前将保护性耕作实施情况工作总结及绩效自评报告报送省农业农村厅、省财政厅。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立以市政府主管农业副市长为组长，农业、财政部门相关人员参加的领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在农机总站，负责日常工作。

领导小组：组  长：杨东侃  市政府  副市长

副组长：张敬甫  市农业农村局  局长

副组长：赵云江  市财政  局副局长

成  员：市农机总站站长、各乡镇街党委书记。

领导小组下设办公室：

主  任：尹树民  市农机总站  站长

副主任：刘利民  市财政局  科长

成  员：宁文生  闫加永  裴海河  沈淑娟

各乡镇街是推进保护性耕作的责任主体，要成立相应的组织机构，加强领导、统筹协调、落实责任、明确任务、强化措施，切实保证规范化开展工作。

（二）加强效果监测。在市级保护性耕作应用基地的典型地块设立保护性耕作监测点，同时，县级农机主管部门配合监测单位抓好工作落实，组织当地农技推广人员参与到监测工作中，协调各方力量共同开展工作，提高监测数据的准确性和权威性。

（三）加强宣传培训。充分利用手机、电视等各种媒介，大力宣传保护性耕作技术、政府扶持政策等，做到实施区域全覆盖，促进技术进村入户。成立保护性耕作技术宣讲团，深入基层、农户、田间开展形式多样的现场培训和技术服务，让种植经营者、农机作业者掌握保护性耕作的核心要领，促进技术规范应用。

（四）加强信息公开。各乡镇街要建立检查验收和公示制度，设立监督电话，以多种形式公开补助的程序、补助标准、补助方式等。要将受益农户、补助面积和补助金额等相关信息，在当地进行公示，让补助信息公开透明，接受社会和群众监督。坚决防止在补助实施中出现做选择、搞变通、打折扣、弄虚作假等情况发生。

（五）加强监督管理。各乡镇街要通过多种渠道宣传解读保护性耕作补贴政策，明确补助作业地块的验收标准，强化监管措施，广泛接受社会监督，严防虚报补助作业面积、降低作业标准、套取财政补助资金等违规行为发生。协助农机主管部门做好使用远程电子监测技术核验作业面积的试点工作，为提高监督管理水平夯实基础。

附表：1.2020年榆树市保护性耕作计划任务

2.2020年保护性耕作作业面积验收核准单

3.2020年保护性耕作作业补贴资金汇总表

4.2020年保护性耕作实施面积及补助情况汇总表

5.榆树市2020年保护性耕作应用基地建设情况一览表

附表1：

2020年榆树市保护性耕作计划任务

单位：万亩

| 序号 | 乡镇街 | 计划面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 其中 |  |  |
|  |  |  | 玉米 | 大豆 | 水稻 |
|  | 全市 | 200 | 138 | 12 | 50 |
| 1 | 育民 | 9.7 | 8.8 | 0.6 | 0.3 |
| 2 | 红星 | 10.3 | 8.2 | 0.9 | 1.2 |
| 3 | 八号 | 17.7 | 15.4 | 1.9 | 0.4 |
| 4 | 弓棚 | 14.8 | 13.8 | 0.6 | 0.4 |
| 5 | 太安 | 10.1 | 9.4 | 0.2 | 0.5 |
| 6 | 先锋 | 4.9 | 4.4 | 0.3 | 0.2 |
| 7 | 五棵树 | 11.2 | 10.8 | 0.4 |  |
| 8 | 刘家 | 4.9 | 4.2 | 0.5 | 0.2 |
| 9 | 闵家 | 7.1 | 7.1 |  |  |
| 10 | 秀水 | 7.9 | 2.9 | 0.6 | 4.4 |
| 11 | 大坡 | 5.8 | 0.5 |  | 5.3 |
| 12 | 保寿 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 3.3 |
| 13 | 新立 | 4.7 | 2.2 | 0.5 | 2.0 |
| 14 | 黑林 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 2.4 |
| 15 | 土桥 | 9.5 | 5.5 | 0.7 | 3.3 |
| 16 | 于家 | 7.1 | 2.0 | 0.3 | 4.8 |
| 17 | 泗河 | 5.1 | 1.5 | 0.5 | 3.1 |
| 18 | 新庄 | 10.0 | 5.4 | 0.6 | 4.0 |
| 19 | 青山 | 5.6 | 0.6 | 0.4 | 4.6 |
| 20 | 延和 | 0.9 |  |  | 0.9 |
| 21 | 大岭 | 17.9 | 15.1 | 0.6 | 2.2 |
| 22 | 恩育 | 6.6 | 5.7 | 0.5 | 0.4 |
| 23 | 城发 | 5.4 | 2.2 | 0.7 | 2.5 |
| 24 | 环城 | 11.8 | 8.0 | 0.5 | 3.3 |
| 25 | 培英 | 0.9 | 0.6 |  | 0.3 |
| 26 | 华昌 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 27 | 城郊 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 28 | 正阳 | 0.7 | 0.7 |  |  |

附表2：

2020年保护性耕作作业面积验收核准单

县乡：                                                                             单位：亩

| 序号 | 作业地点 | 作物及面积 |  |  |  |  |  |  | 耕地承包经营者确认签字 | 耕地承包经营者联系方式 | 农机作业者 确认签字 | 农机作业者 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 作物品种 |  |  | 耕作方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 玉米 | 水稻 | 其它 | 免耕 | 少耕 | 埋茬起浆 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收人员（签字）：                                                    乡级政府（盖章）：

附表3：

2020年保护性耕作作业补贴资金汇总表

县

| 序号 | 补贴对象名称 （农机作业者） | 作业地点 （乡、村、社） | 作业面积（亩） |  |  | 补贴金额 （元） | 账 号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 玉米 | 水稻 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收人员（签字）：                                                    乡级政府（盖章）：

附表4：

2020年保护性耕作实施面积及补助情况汇总表

县                                                                                                 单位：万亩

| 序号 | 实施作业面积 | 补助作业面积 | 补助资金 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 作业补助 | 应用基地补助 | 整体推进区奖补 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

县级农机主管部门（盖章）：                                  县级财政部门（盖章）：

附表5：

榆树市2020年保护性耕作应用基地建设情况一览表

| 基 地 区 位 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地名称 |  |  | 建设地点 |  | GPS坐标 |  |  | 建设规模 | 覆盖乡、村、户数 |  |  |  | 建设时间 |  | 建设单位 |  |  | 负责人 |
|  |  |  |  |  | 东经： 北纬： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 地 建 设 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术模式 | 技术路线说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 积 |  |  | 覆盖率 |  | 覆盖量 | 技术指导人 |  |
| 模式一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模式二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 地 关 键 机 具 装 备 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 品牌 |  | 行数/幅宽 |  | 数量 | 其中：2020年新增 |  |  | 作业能力 |  | 其它相关说明 |  |  |  |  |  |  |