吉林省农机安全生产专项整治实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府领导关于松原扶余“10·04”重大交通事故的指示批示精神，深刻汲取事故教训，切实稳定全省农机安全生产形势，省农业农村厅决定从2020年10月6日起至12月末在全省范围内开展农机安全生产专项整治行动，特制定本方案。

一、目标任务

深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和视察吉林重要讲话重要指示精神，认真落实省委、省政府重大决策部署，严格落实“五个不能”要求，以坚决防范化解重大安全风险为目的，针对秋冬季农业安全生产规律和特点，深刻汲取松原“10·04”重大交通事故教训，强化底线思维和红线意识，以更完善的源头治理、更严密的责任体系、更有效的防控措施、更严格的监管执法、更有利的基础保障，全面提升农机安全生产水平，切实减少一般事故，有效防范较大事故，坚决遏制重特大事故。

二、组织领导

成立全省农机安全生产专项整治领导小组，组长为张永林副厅长，成员单位为厅农机处、安全生产监督管理处、农业综合执法局，省农机安全监理总站、省农机管理中心及各市（州）农业农村局。领导小组办公室设在省农机安全监理总站，承担专项整治行动的统筹协调、信息报送、组织联合、督导检查等职能任务。

三、整治内容

重点对秋冬季农机作业开展全覆盖排查整治，消除盲点，严禁留白；盯住重点，整治难点，消除弱点，突出针对性，研判农机安全生产形势，排查事故隐患，科学、及时、有效落实安全整治措施。

（一）开展拖拉机“无证无牌”治理行动。县级农业农村部门牵头负责，组织各乡镇逐村逐户排查摸清无号牌拖拉机和联合收割机数量、使用情况，填写《未登记拖拉机登记表》和《未登记联合收割机登记表》（见附件1、附件2），由县农业农村部门汇总数据，于2020年11月30日前形成分析报告报送市（州）农业农村局。市（州）于2020年12月11日之前汇总，将《未登记拖拉机汇总表》和《未登记联合收割机汇总表》（见附件3、附件4），统一报送省农机安全监理总站。符合登记条件的拖拉机和联合收割机按要求实施登记管理，不符合登记条件的研究探索整治途径。对于无证驾驶行为，联合公安部门，依据法律法规，进行严肃处置。

（二）排查农机安全隐患。县（市、区）农业农村局加大农机安全隐患排查力度，重点排查拖拉机和联合收割机未按要求参加年度检验、安全设施不全等安全隐患。（完成时限，2020年10月20日前）

（三）强化反光标识使用。各地要加大反光标识粘贴力度，各市县要加大资金投入，购置反光标识。各县（市、区）农业农村局要组织相关人员逐台筛查拖拉机和联合收割机的反光标识粘贴情况，强化反光标识使用粘贴，确保全覆盖、无死角，消除拖拉机和联合收割机夜间道路行驶、作业的安全隐患。（完成时限，2020年11月30日前）

（四）查处违法违规行为。各级农业农村部门要组织农业综合执法人员深入开展拖拉机、联合收割机驾驶操作违法违规处罚行为。集中农业综合执法力量与交警开展联合执法，深入村屯、田间地头、拖拉机租赁市场，加大检查力度，查处无证驾驶、查处违法载人、酒后驾驶、违反农机安全操作规程等违法违规行为，对违法违规驾驶操作人员，要严格依法依规进行处理，确保道路交通和田间作业安全。

（五）加大农机安全生产宣传力度。充分利用广播、建立农机驾驶员微信群、发放《致农机驾驶员的一封信》等手段宣传农机安全生产法规和农机安全知识；各县（市、区）可以利用电视台播放《拖拉机安全操作规程》和《联合收割机安全操作规程》宣传片，营造浓厚的农机安全生产氛围。

四、工作要求

（一）提高认识，强化部署。各级农业农村部门务必正视问题，充分认清全省农机安全生产面临的严峻形势，特别要认识到全省农机事故隐患依然存在，开展农机安全生产专项整治行动刻不容缓、势在必行。要切实把农机安全工作摆上重要日程，要建立定期分析研判农机安全形势的长效机制，加强工作谋划和组织推进，化解农机事故风险，消除事故隐患。要结合本方案，抓紧研究制定具体措施，进一步明确农机事故预防工作目标。

（二）细化责任，抓好落实。各级农业农村部门务必强化责任担当，做到守土有责、守土担责、守土尽责，主要负责同志要亲自研究、亲自部署，班子成员要各负其责、划片包干。要推动落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。要做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。

（三）强化督查，防止空转。农机专项整治期间，省农业农村厅将组成工作组，分片包干，开展明查暗访，重点督查农机安全管理责任和制度机制落实情况、农机大户（农机合作社）责任落实情况、隐患排查整治情况等。各级农业农村部门也要加大督导检查力度，对整治工作不负责、不作为，分工责任不落实、措施不得力，重大问题隐患悬而不决，逾期没有完成目标任务的，坚决问责；对在整治工作中不担当、不作为、不执法导致事故发生的，坚决依纪依规追责问责。

（四）统筹兼顾，全面推进。各级农业农村部门要统筹好疫情防控和农机安全工作，构建与常态化疫情防控相适应的农机安全工作机制。要密切关注秋冬季节更替，针对团雾、雨雪等恶劣天气，建立完善农机安全预报、预警、预防和应急救援的联动应急保障机制，切实维护人民群众生命财产安全。

附件1

县未登记拖拉机登记表

填报负责人：                  联系电话：                                                       单位：台

| 序号 | 类型 | 品牌 型号 | 车身颜色 | 出厂日期 | 购买日期 | 发票 | 合格证 | 所有人 姓名 | 联系电话 | 住址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：类型填写轮式拖拉机、手扶拖拉机、履带拖拉机、轮式拖拉机运输机组、手扶拖拉机运输机组；发票、合格证填写有或无。

附件2

县未登记联合收割机登记表

填报负责人：                  联系电话：                                                       单位：台

| 序号 | 类型 | 品牌 型号 | 车身颜色 | 出厂日期 | 购买日期 | 发票 | 合格证 | 所有人 姓名 | 联系电话 | 未登记 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：类型填写轮式联合收割机或履带式联合收割机；发票、合格证填写有或无

附件3

未登记拖拉机汇总表

填报负责人：                  联系电话：单位：台

| 单位名称 | 轮式拖拉机数 |  | 手扶拖拉机数 |  | 轮式拖拉机运输机组数 |  | 手扶拖拉机运输机组数 |  | 履带拖拉机数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有发票、合格证 | 发票、合格证缺失 | 有发票、合格证 | 发票、合格证缺失 | 有发票、合格证 | 发票、合格证缺失 | 有发票、合格证 | 发票、合格证缺失 | 有发票、合格证 | 发票、合格证缺失 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

未登记联合收割机汇总表

填报负责人：                  联系电话：单位：台

| 单位名称 | 轮式联合收割机数量 |  | 履带式联合收割机数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有发票、合格证数量 | 发票、合格证缺失数量 | 有发票、合格证数量 | 发票、合格证缺失数量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |