蛟农联发〔2022〕22号

蛟河市农业农村局  蛟河市财政局

关于印发《蛟河市2022年保护性耕作实施

方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处：

根据吉林省农业农村厅 吉林省财政厅《关于印发吉林省2022年保护性耕作实施方案的通知》（吉农发〔2022〕2号），结合我市实际，制定了《蛟河市2022年保护性耕作实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

蛟河市农业农村局       蛟河市财政局

2022年4月1日

蛟河市2022年保护性耕作实施方案

按照吉林省农业农村厅 吉林省财政厅《关于印发吉林省2022年保护性耕作实施方案的通知》（吉农发〔2022〕2号），根据我市实际，制定实施方案如下：

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记视察吉林时重要讲话重要指示精神，切实保护好黑土地这个耕地中的“大熊猫”，认真总结“梨树模式”，推动东北黑土地保护性耕作行动计划深入实施。坚持生态优先、用养结合、稳产丰产、节本增效导向，强化组织领导和政策引导，通过政府与市场两端发力，农机与农艺深度融合，科技支撑与产业培育并重，技术创新与机制创新并行，整体推进扩面与重点突破提质并举，加快在我市适宜区域全面推行保护性耕作，促进黑土地保护和农业可持续发展。

二、任务目标

按照“稳步扩面、质量为先”原则，2022年全市保护性耕作任务面积2万亩。加大整体推进的支持力度，稳步加大整村整屯推进，努力扩大实施面积。积极推进高标准应用基地和实施效果监测点建设，不断提高作业标准和管理水平。

三、实施办法

（一）实施范围

全市适宜区域全面实施，以玉米作物为保护性耕作推广应用重点，推进大豆、杂粮等其它作物实施保护性耕作技术。

（二）技术模式

牢牢把握保护性耕作“多覆盖、少动土”的核心要求，在保障粮食稳产丰产的前提下，尽量增加秸秆覆盖，减少土壤扰动。可参照《2022年东北黑土地保护性耕作行动计划技术指引》（农机科〔2021〕97号）文件执行，也可结合土壤、水分、积温、种植方式、经营规模等实际情况，因地制宜优选本区域技术模式。

（三）补助方向

根据省下达的补助资金及验收合格的作业补贴面积确定补助标准，补助资金统筹使用，资金重点用于以下几个方面：

1.作业补助。稳步实施差异化补助，推进“高质多补”，根据秸秆覆盖地表程度分档实施差异化补助。原则上可分为秸秆大量覆盖、部分覆盖、少量覆盖3个档次。

（1）玉米作物补助标准。秸秆大量覆盖（覆盖率在60%及以上），补助标准每亩不超过100元；秸秆部分覆盖（覆盖率在30%-60%之间），补助标准每亩不超过80元；秸秆少量覆盖（覆盖率在30%以下的），补助标准每亩不超过40元。

（2）大豆、杂粮等补助标准。实施免少耕播种作业的地块实行统一标准进行补助，各地结合本地实际自行确定秸秆覆盖地表程度，原则上补助标准每亩不超过40元。

2.高标准应用基地补助。高标准应用基地应以秸秆大量覆盖为主。县级应用基地面积不少于1000亩、乡镇级应用基地面积不少于200亩、村级应用基地面积不少于50亩，补助标准每亩150元。其中，应用基地要有技术支撑单位开展技术指导，指导费用根据实际工作确定。

（四）补助对象

作业补助为实施保护性耕作的农业经营主体和作业服务主体，应用基地补助对象为承担建设任务的实施主体，县乡基地实施主体原则上为新型农业经营主体，村级基地实施主体原则上以家庭农场为主的新型农业经营主体，具体补助对象可根据实际自行确定。

（五）补助方式

保护性耕作作业补助采取“先作业后补助、先公示后兑现”的方式进行，即各地按照相关要求，对保护性耕作实施地块先进行查验核实，确定拟补助的面积、对象和金额，公示7天无异议后，确定最终补助面积、补助金额和补助对象。应用基地补助由县级农业农村部门（农机主管部门）审定后由财政部门直接拨付。

（六）查验核实

关于作业面积查验核实工作，由各乡镇街统一组织下，根据工作实际，主要依据信息化远程电子监测方式进行查验核实或人工现场测量方式核验。主要查验秸秆覆盖还田、机械免（少）耕播种作业等情况。

四、工作程序

（一）落实任务面积。按照省农业农村厅、省财政厅年度工作方案要求，立足早谋划、早准备、早启动，抓紧分解任务面积，将作业面积细化到乡、村、种植户、地块及作业者，确保任务面积顺利落实到位。

（二）组织查验核实。各地在春季播种作业结束后，即可组织开展面积查验、公示等工作。各乡镇街在4月20日至6月6日期间以周报形式向市农业农村局报送保护性耕作实施进度。各乡镇街于8月15日前完成保护性耕作实施面积验收工作。

（三）补助资金结算。作业验收结束后，市农业农村局根据核验结果向本级财政部门提报资金兑付申请，财政部门及时向补助对象兑付补助资金。应用基地建设补助资金也要及时兑付到位。

（四）工作情况总结。各乡镇街于11月15日前将保护性耕作实施情况工作总结、实施面积及补助资金情况汇总表、绩效自评报告报送市农业农村局、市财政局。对未完成和超额完成任务的乡镇街，根据省里拨付资金，将按照实际情况调整资金。

五、保障措施

（一）加强组织领导。市政府成立由负责同志牵头的保护性耕作推进行动领导小组，建立起政府领导、上下联动、各相关部门齐抓共管的工作机制，组织协调各方力量，配套工作经费，加大资金扶持力度。市农业农村局、市财政局做好技术指导、面积质量抽查、补助标准核定、资金兑付等工作，确保国家政策不折不扣落实到位。各乡镇街是保护性耕作（包括作业补助和高标准应用基地建设）实施责任主体，要成立保护性耕作实施领导小组，统筹内部人员配备，强化推进措施，要结合实际制定本地的保护性耕作实施方案，将作业面积细化落实到村、地块及作业者，确保按时保质完成任务。

（二）加强基地建设。高标准应用基地建设采取“1+1+2”技术指导方式，组织做好与专家指导单位对接，为技术指导提供现场工作条件。鼓励采取免耕播种方式，免耕播种应不少于基地面积的30%，至少安排2种以上适合本地的主推技术模式，在相邻地块设置传统耕作方式对照田，进行试验对比验证。每个基地承担现场演示等活动每年不少于2次，充分发挥基地展示、验证和示范作用。基地要实行动态管理，作用发挥不明显的要及时调整，做到优中选优。

（三）加大政策联动。加强与黑土地保护工程、秸秆综合利用、农机深松整地等有关政策的衔接配合，推动政策同向用力，推动保护性耕作向典型黑土区倾斜的基础上，将更多适宜保护性耕作区域纳入实施范围。鼓励深松整地作业进行苗期深松，合力巩固提高保护性耕作稳产丰产效果。

（四）加强宣传培训。各地要充分利用手机、网络、电视、报刊、新媒体等各种媒介，针对“疫情”采取有效措施，通过多种渠道大力宣传保护性耕作技术、政府扶持政策等，促进技术进村入户，观念深入人心。积极推动“省市县三级、政企社三方”联动培训，要组织建立技术指导服务队伍，用好高素质农民培训工程等项目，深入基层、农户、田间开展形式多样的现场培训和技术服务，让种植经营者、农机作业者掌握保护性耕作的核心要领，促进技术规范应用。

（五）加强信息公开。建立查验核实和公示制度，设立监督电话，以多种形式公开补助的程序、补助标准、补助方式等。要将受益农户、补助面积和补助金额等相关信息，在当地进行公示，让补助信息公开透明，接受社会和群众监督。坚决防止在补助实施中出现做选择、搞变通、打折扣、弄虚作假等情况发生。

（六）加强监督管理。要加强与审计部门沟通，做好黑土地相关审计涉及保护性耕作问题的整改。明确补助作业地块的核验标准，强化具体监管措施，严防虚报补助作业面积、降低作业标准、套取补助资金等违规行为发生。要加快推进信息化远程电子监测工作，要采用监测数据作为兑付作业补助资金的重要参考依据，提高监管工作效率。要建立专门的档案，相关文件资料、信息化平台监测数据等要留存备查。

附件：1.蛟河市保护性耕作推进行动领导小组

2.蛟河市保护性耕作专家指导组

3.2022年保护性耕作实施面积验收核准单

4.2022年保护性耕作实施面积及补助情况汇总表

5.2022年保护性耕作应用基地建设情况一览表

附件1

蛟河市保护性耕作推进行动领导小组

组  长：尤海阳 市政府副市长

副组长：高  军 市农业农村局局长

王向丽 市财政局局长

成  员：张知勇 市财政局副局长

单联民 市农业农村局副局长

杜新业 市财政局农业科科长

王明林 市农业机械管理总站站长

王秀杰 市农业农村局农业科负责人

成福日 市农业农村局科教科负责人

各乡镇长、街道主任

领导小组下设办公室，设在市农业农村局。

主  任：单联民（兼）

成  员：周佰荷、范传军、陈庆发

附件2

蛟河市保护性耕作专家指导组

顾  问：

关义新  中国科学院东北地理与农业生态所研究员，农业农村部全程机械化玉米专家指导组成员，东北黑土地保护性耕作专家指导组成员，吉林省黑土地保护专家委员会委员、保护性耕作专家指导组成员。

苗  全  东北黑土地保护与利用科技创新联盟副秘书长、农业部保护性耕作研究中心黑龙江分中心副主任；正高级工程师

专家组成员：

组  长：单联民 市农业农村局       副局长

副组长：王明林 市农业机械管理总站 正高级工程师

成  员：周佰荷 市农业机械管理总站 高级工程师

郑秀丽 市农业机械管理总站 高级工程师

范传军 市农业机械管理总站 高级工程师

陈玉凤 市农业机械管理总站 高级工程师

马士杰 市农业机械管理总站 高级工程师

徐长春 黄松甸镇农业农机站 正高级工程师

王玉国 奶子山街农业农机站 工程师

孙爱国 市农业机械管理总站

附件3

2022年保护性耕作实施面积验收核准单

县乡：                                                                               单位：亩

| 序号 | 作业地点 | 作物及面积 |  |  |  |  |  |  | 种植户 确认签字 | 种植户 联系方式 | 农机作业者确认签字 | 农机作业者联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 作物品种 |  |  |  | 耕作方式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 玉米 | 大豆 | 杂粮 | 其它 | 免耕 | 少耕 |  |  |  |  |  |

验收人员（乡级政府或农机站相关人员）（签字）：乡级政府（盖章）：

县级审核人员（签字）：县级农业农村部门（农机主管部门）（盖章）：

附件4

2022年保护性耕作实施面积及补助情况汇总表

县（市、区）：单位：万亩 万元

| 序号 | 作业补助 |  |  |  | 应用基地补助 | 监测点补助 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业面积 | 秸秆覆盖率 | 补助标准 | 补助资金 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

县级农业农村部门（农机主管部门）（盖章）：县级财政部门（盖章）：

附件5

2022年保护性耕作应用基地建设情况一览表

县（市、区）： 单位：万亩 台

| 基地区位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地名称 |  |  | 建设地点 |  |  | GPS坐标 |  | 建设规模 | 覆盖乡、村、户数 |  | 建设时间 |  |  | 建设单位 |  | 负责人 |
| 基地建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术模式 | 技术路线说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 |  | 覆盖率 | 覆盖量 |  | 技术指导人 |  |
| 模式一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模式二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模式三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模式四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模式五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基地关键机具装备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 品牌 |  | 行数/幅宽 | 数量 |  | 作业能力 |  | 其它相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |