文件

榆树市农业农村局

榆树市财政局

榆农联字[2022]14号                签发人：张敬甫   马驰

关于下发《榆树市2022年保护性耕作

实施方案》的通知

各乡(镇)人民政府、街道办事处：

为贯彻落实吉林省农业农村厅、吉林省财政厅关于印发《吉林省2022年保护性耕作实施方案》的通知（吉农机发【2022】2号）文件精神，结合榆树市实际，制定《榆树市2022年保护性耕作实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

附：《榆树市2022年保护性耕作实施方案》

榆树市农业农村局     榆树市财政局

2022年4月28日

榆树市2022年保护性耕作实施方案

为贯彻落实吉林省农业农村厅、吉林省财政厅关于印发《吉林省2022年保护性耕作实施方案》的通知（吉农机发【2022】2号）文件精神，切实做好我市保护性耕作技术推广工作，结合我市实际制定实施方案如下：

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记视察吉林时重要讲话重要指示精神，切实保护好黑土地这个耕地中的“大熊猫”，认真总结“梨树模式”，推动东北黑土地保护性耕作行动计划深入实施。坚持生态优先、用养结合、稳产丰产、节本增效导向，强化组织领导和政策引导，通过政府与市场两端发力，农机与农艺深度融合，科技支撑与产业培育并重，技术创新与机制创新并行，整体推进扩面与重点突破提质并举，总结归纳“榆树模式”，加快在我市适宜区域全面推行保护性耕作，促进黑土地保护和农业可持续发展。

- 任务目标

2022年，全市计划实施保护性耕作作业面积295万亩，建设玉米高标准保护性耕作应用基地5个，其中市级1个、乡镇级2个、村级2个。建立秸杆全量还田保护性耕作1万亩示范区3个、1000亩示范点50个。建立保护性耕作监测点2个。

申请国家和省级补助资金11640万元，用于保护性耕作作业补助、应用基地建设补助和监测点实施效果建设补助。

三、实施办法

（一）实施范围

在全市适宜推广保护性耕作技术区域内实施，以玉米作物为保护性耕作推广应用重点，推进探索大豆、杂粮等其它作物实施保护性耕作技术。

（二）技术模式

牢牢把握保护性耕作“多覆盖、少动土”的核心要求，在保障粮食稳产丰产的前提下，尽量增加秸秆覆盖，减少土壤扰动。因地制宜优选本地技术模式。详细参照《2022年东北黑土地保护性耕作行动计划技术指引》（农机科[2021]97号）文件执行。

（三）补助方向

1.作业补助。稳步实施差异化补助，推进“高质多补”，根据秸秆覆盖地表程度分档实施差异化补助。原则上可分为秸秆大量覆盖、部分覆盖、少量覆盖3个档次。

2.高标准应用基地。高标准应用基地应以秸秆全量覆盖为主，机械化免少耕播种作业。县、乡级应用基地面积为1000亩、村级应用基地面积为600亩，应用基地要有技术支撑单位开展技术指导，技术指导单位为市农机总站，技术指导费由作业补贴中提取。

3.实施效果监测点。全市保护性耕作建设2个监测点，每个监测点的作业地块和作业模式稳定，并能够连续多年实施。由第三方监测机构根据实际需要，持续开展土壤理化、生物性状、生产成本、作物产量变化、病虫害变化等指标监测。

4、秸秆全量还田示范区、示范点。地块要相对集中连片，采取玉米秸秆全量还田，机械化免（少）耕播种作业，地表土壤扰动面不超过30%—50%。示范区面积不少于10000亩，示范点面积不少于1000亩。

（四）补助标准

1、作业补助。

本着根据秸秆覆盖地表程度分档实施差异化补助的原则，通过检查验收，符合玉米保护性耕作秸秆大量覆盖（覆盖率在60%以上），补助标准每亩最高不超过90元（含全量还田精准条耕）；秸秆部分覆盖（覆盖率在30%—60%之间），补助标准每亩最高不超过50元；秸秆少量覆盖（覆盖率在30%以下的），补助标准每亩最高不超过40元。补贴资金按各档实际完成补贴面积进行核算，补贴资金不足则采取各档减少补贴标准方式进行核算。

大豆、杂粮等实施免少耕播种作业的地块实行统一标准进行补助。地表要有一定秸秆覆盖，最少要达到少量覆盖。根据覆盖程度，补助标准每亩不超过40元。

秸秆全量还田万亩示范区作业面积必须在1万亩（含1万亩）以上，1000亩示范点作业面积必须在1000亩（含1000亩）以上。

2、应用基地和监测点补助。

高标准应用基地以秸秆全量覆盖为主，高标准应用基地补助标准为每亩150元（含技术指导费每亩40元，主要用于技术指导费；交通费；宣传培训；印制宣传资料、学习手册等与保护性耕作技术及基地建设相关的各项费用）。其中作业补助不得与其他保护性耕作作业补助重复。

监测点监测经费，根据实际需要，按主管部门与委托的第三方机构签订的合同执行。

3、机具补贴

利用长春市级保护性耕作资金对进入2022年国家农机补贴目录的保护性耕作（精准条耕）关键机具进行累加补贴。

（五）补助对象

作业补助对象为本市范围内实施保护性耕作的作业服务主体（农机作业者）；应用基地补助对象为承担建设任务的实施主体及技术指导部门，应用基地实施主体由乡镇择优推荐后，市级农机主管部门审核确认，原则上以合作社、家庭农场为主的新型农业经营主体，具体根据乡镇实际情况确定；监测点补助对象为承担监测任务的第三方实施主体。

（六）补助方式

保护性耕作作业补助采取“先作业后补助、先公示后兑现”的方式进行，即各乡镇按照相关要求，对保护性耕作实施地块先进行查验核实，确定拟补助的面积、对象和金额，公示7天无异议后，确定最终补助面积、补助金额和补助对象。市农机总站根据核验结果向本级财政部门提出资金申请，财政部门及时拨付专项补助资金。

应用基地作业补助由乡镇核验申报，市级农机主管部门审定后由财政部门拨付专项补助资金。

监测点补助由县级农机主管部门与委托的第三方机构签订合同报县财政部门向第三方支付。

（七）查验核实

市级农机主管部门负责对各乡、镇（街）检查验收工作的组织调度、督导检查和指导服务。

1、一般保护性耕作。由于疫情影响来不及安装电子监测，保护性耕作作业补助面积采取人工验收方式进行。查验核实要求各乡、镇（街）在当地政府统一组织下，以农机、农业和财政、纪检等部门根据工作实际，现场核实，并在村级进行公示，验收并公示后，形成验收报告和相关报表，报到市农机主管部门。核验标准参照《2022年东北黑土地保护性耕作行动计划技术指引》(农机科【2021】97号文件，符合《指引》标准的即为合格。

2、应用基地、示范区和示范点验收。高标准应用基地、示范区和示范点要求全部安装电子监测设备，采取电子监测和人工相结合的验收方式。面积以实际电子监测面积为准，作业质量和秸秆覆盖率采用电子监测和人工验收相结合。查验核实要求各乡、镇（街）在当地政府统一组织下，以农机、农业和财政等部门根据工作实际，现场核实，并在村级进行公示，验收并公示后，形成验收报告和相关报表，报到市农机主管部门。

四、工作程序

（一）落实计划任务。按照年度保护性耕作计划任务，自上年秋季收获开始至春耕生产前，把年度任务面积分解落实到乡、村、组、地块及作业者。

（二）组织作业。在4月15日—5月15日期间，开展玉米保护性耕作免（少）耕作业。

（三）组织查验核实。在春季播种作业结束后，即可组织开展面积查验、公示等工作。在4月20日至6月6日期间以周报形式向省农业农村厅报送保护性耕作实施进度。各乡镇（街）于8月30日前完成保护性耕作实施面积验收工作。

（四）补助资金结算。各乡镇（街）作业补助验收、公示结束后，形成验收报告和相关报表报市级农机主管部门，市级农机主管部门根据核验结果向市财政提报资金拨付申请，市财政按农机主管部门申请及时向补助对象拨付补助资金。

（五）工作情况总结。由市农机主管部门于11月30日前将保护性耕作实施情况工作总结、实施面积及补助资金情况汇总表、绩效自评报告报送省农业农村厅、省财政厅。

五、保障措施

（一）加强组织领导。为切实加强对保护性耕作推广工作的组织领导，确保完成计划任务、我市成立由市政府主管农业副市长为组长，农业、财政部门相关领导参加的保护性耕作推进行动领导小组。领导小组下设办公室，负责日常工作。

领导小组：

组   长：闫伟   市政府副市长

副组长：张敬甫  市农业农村局局长

赵云江  市财政局副局长

成   员：市农机总站站长及各乡镇（街）党委书记

领导小组下设办公室：

主  任：尹树民    农机总站站长

副主任：闫加永    农机总站科长

成  员：菅彦军   裴海河

具体分工：市政府负责组织调度各部门、各乡镇落实此项工作，财政局负责资金保障及拨付工作，农业农村主管部门主要负责保护性耕作的宣传、培训、推广及技术指导工作。乡镇负责具体任务落实，组织本地机车实施作业，核实本地机车作业地块面积、质量、统计报表等工作。办公室负责日常调度，汇总上报，资金请拨工作。

各乡、镇（街）要建立起政府领导、上下联动、各相关部门齐抓共管的工作机制，组织协调各方力量，统筹内部人员配备，强化推进措施，切实保证规范化开展工作。

（二）加强基地建设。加强对高标准应用基地建设管理，落实“1+1+2”技术指导方式，组织做好与专家指导单位对接，为技术指导提供现场工作条件。县级应用基地鼓励采取免耕播种方式，免耕播种应不少于基地面积的30%，至少安排2种以上适合本地的主推技术模式，在相邻地块设置传统耕作方式对照田，进行试验对比验证。每个基地承担现场演示等活动每年不少于2次，充分发挥基地展示、验证和示范作用。基地要实行动态管理，作用发挥不明显的要及时调整，做到优中选优。

（三）加强效果监测。保护性耕作效果监测工作委托第三方（具备条件的科研院所）进行，在基地开展对比试验、数据监测、技术指导、培训示范、基础研究等工作。市级农机主管部门积极协助第三方做好监测工作，签订监测合同，跟踪督导监测工作开展，协调推进工作落实和资金兑付工作。加强监测数据管理，对秸秆覆盖、土壤肥力、作物长势、粮食产量、田间环境和病虫草害变化等关键数据要与监测单位及时沟通，根据农时季节变化，加强数据调度，掌握工作进展，确保监测工作做实做细。

（四）加大政策联动。加强与黑土地保护工程、秸秆综合利用、农机深松整地等有关政策的衔接配合，推动政策同向用力，推动保护性耕作向典型黑土区倾斜的基础上，将更多适宜保护性耕作区域纳入实施范围。鼓励深松整地作业进行苗期深松，合力巩固提高保护性耕作稳产丰产效果。

（五）加强宣传培训。各地要充分利用手机、网络、电视、报刊、新媒体等各种媒介，针对“疫情”采取有效措施，通过多种渠道大力宣传保护性耕作技术、政府扶持政策等，促进技术进村入户，观念深入人心。深入基层、农户、田间开展形式多样的现场培训和技术服务，让种植经营者、农机作业者掌握保护性耕作的核心要领，促进技术规范应用。

（六）加强信息公开。各乡、镇（街）要建立查验核实和公示制度，设立监督电话，以多种形式公开补助的程序、补助标准、补助方式等。要将受益农户、补助面积和补助金额等相关信息，在当地进行公示，让补助信息公开透明，接受社会和群众监督。坚决防止在补助实施中出现做选择、搞变通、打折扣、弄虚作假等情况发生。

（七）加强监督管理。各乡、镇（街）要多渠道宣传解读保护性耕作补贴政策，明确补助作业地块的核验标准，强化具体监管措施，严防虚报补助作业面积、降低作业标准、套取补助资金等违规行为发生。各乡、镇（街）要加快推进信息化远程电子监测工作，要逐步采用监测数据作为兑付作业补助资金的重要参考依据，提高监管工作效率。各乡、镇（街）建立专门的档案，相关文件资料、信息化平台监测数据等要留存备查。

附件：1.榆树市2022年保护性耕作计划任务分解表

2.2022年保护性耕作实施面积验收核准单

3.2022年保护性耕作作业补贴资金明细表

4.2022年保护性耕作实施面积及补助情况汇总表

5.2022年保护性耕作应用基地建设情况一览表

6.2022年保护性耕作应用基地推荐备案表

附件1     榆树市2022年保护性耕作计划任务分解表

单位：万亩

| 序号 | 乡镇街 | 计划面积 | 市级应用基地 （个） | 乡镇级应用基地（个） | 村级应用基地 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 295 |  |  |  |
| 1 | 育民乡 | 12.25 |  |  |  |
| 2 | 红星乡 | 8.97 |  |  |  |
| 3 | 八号镇 | 20.29 | 1 |  |  |
| 4 | 弓棚镇 | 18.42 |  |  |  |
| 5 | 太安乡 | 8.97 |  |  |  |
| 6 | 先锋乡 | 10.35 |  |  |  |
| 7 | 五棵树镇 | 16.84 |  | 1 |  |
| 8 | 刘家镇 | 10.63 |  |  | 1 |
| 9 | 闵家镇 | 12.22 |  |  |  |
| 10 | 秀水镇 | 11.04 |  |  |  |
| 11 | 大坡镇 | 3.93 |  |  |  |
| 12 | 保寿镇 | 8.55 |  |  |  |
| 13 | 黑林镇 | 14.21 |  |  |  |
| 14 | 土桥镇 | 19.95 |  |  | 1 |
| 15 | 新立镇 | 13.59 |  |  |  |
| 16 | 大岭镇 | 18.29 |  |  |  |
| 17 | 新庄镇 | 10.42 |  |  |  |
| 18 | 于家镇 | 14.28 |  |  |  |
| 19 | 泗河镇 | 8.21 |  |  |  |
| 20 | 青山乡 | 5.1 |  |  |  |
| 21 | 恩育乡 | 10.7 |  |  |  |
| 22 | 城发乡 | 14.55 |  |  |  |
| 23 | 环城乡 | 17.79 |  | 1 |  |
| 24 | 城郊街道 | 1.24 |  |  |  |
| 25 | 培英街道 | 1.8 |  |  |  |
| 26 | 正阳街道 | 1.17 |  |  |  |
| 27 | 华昌街道 | 1.24 |  |  |  |

附件2

2022年保护性耕作实施面积验收核准单

乡、镇（街）村：单位：亩

| 序号 | 作业地点 |  |  | 作物及面积 |  |  |  |  |  |  |  | 种植户 确认签字 | 种植户 联系方式 | 农机作业者确认签字 | 农机作业者联系方式 | 耕作模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡、村、组 | 地块名称 | 地块编码或GPS坐标 | 合计 | 作物品种 |  |  |  | 秸秆覆盖率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 玉米 | 大豆 | 杂粮 | 其它 | 少量 | 部分 | 大量 |  |  |  |  | 免耕 | 少耕 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：秸秆覆盖率：少量是指秸秆覆盖率<30%、部分覆盖率是指秸秆覆盖率≥30%~≤60%、大量覆盖率是指秸秆覆盖率>60%。

验收人员（乡级政府和农业科相关人员）（签字）：                      乡、镇（街）政府（盖章）：

附件3

2022年保护性耕作作业补贴资金明细表

乡（镇、街）：单位：亩、元

| 序号 | 补贴对象名称 （农机作业者） | 作业地点 | 作业面积 |  |  |  | 补助标准 |  |  | 补贴金额 |  |  |  | 账 号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （乡、村） | 合计 | 少量覆盖 | 部分覆盖 | 大量覆盖 | 少量覆盖 | 部分覆盖 | 大量覆盖 | 合计 | 少量覆盖 | 部分覆盖 | 大量覆盖 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收人员（签字）：                                                    乡级政府（盖章）：

附件4

2022年保护性耕作实施面积及补助情况汇总表

乡（镇、街）：                                                                                                单位：万亩、万元、%

| 序号 | 实施地点 （乡、镇、街、村） | 作业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用基地补助 | 监测点补助 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施面积 | 补助面积 |  |  |  | 补助标准 |  |  | 补助资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 少量覆盖 | 部分覆盖 | 大量覆盖 | 少量覆盖 | 部分覆盖 | 大量覆盖 | 合计 | 少量覆盖 | 部分覆盖 | 大量覆盖 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡、镇（街）（盖章）：                                               乡、镇（街）财政部门（盖章）：

主管领导签字：                                                      负责人签字：

附件5

2022年保护性耕作应用基地建设情况一览表

乡村：单位：万亩台

| 基地区位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地名称 |  |  | 建设地点 |  |  | GPS坐标 |  | 建设规模 | 覆盖乡、村、户数 |  | 建设时间 |  |  | 建设单位 |  | 负责人 |
| 基地建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术模式 | 技术路线说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 |  | 覆盖率 | 覆盖量 |  | 技术指导人 |  |
| 模式一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模式二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模式三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模式四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模式五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基地关键机具装备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 品牌 |  | 行数/幅宽 | 数量 |  | 作业能力 |  | 其它相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

2022年保护性耕作应用基地推荐备案表

| 基地名称 |  | 建设地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基地负责人 |  | 联系方式 |  |
| 建设规模（亩） |  | 种植模式 |  |
| 指导单位 |  | 建设时间 |  |
| 技术指导 |  | 联系电话 |  |
| 申报单位意见 | 法人代表签字： 单位盖章： 年 月 日 |  |  |
| 乡镇意见 | 乡镇负责人签字 ： （公章） 年 月 日 |  |  |
| 审核意见 | 农机部门意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |

备注：1、此表一式二份。市农机主管部门、乡镇（街道）各一份