2022年宁江区耕地深松工作实施方案

（征求意见稿）

按照<农业农村部 财政部《关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》>（农计财发〔2022〕13号）和<省农业农村厅 省财政厅《关于下发2022年中央财政农业资源与生态保护补助项目实施方案（指南）的通知》>（吉农计财发〔2022〕4号）文件要求，为做好2022年宁江区耕地深松项目实施工作，特制定此方案：

一、任务目标

按照市农业农村局下发《关于2022年中央财政农业资源与生态保护补助（耕地深松）项目资金分配函》文件，2022年度我区耕地深松项目绩效目标为4.5万亩。

二、实施条件

（一）实施范围

根据各乡镇上报，2022年宁江区耕地深松项目任务重点安排大洼镇、伯都乡、善友镇、新城乡。

（二）技术要求

1.作业时段。2022年全区耕地深松项目实施安排在2个时段进行，分别为春季秋季，其中对秋季耕地深松作业实施补助，春季作业不予补助。

2.质量要求。春季深松作业时段，深松作业深度≥25厘米的作业面积作为任务完成数量统计，不予补助；秋季深松作业时段，对深松作业深度≥30厘米的作业面积给予补助，25厘米≤作业深度≤30厘米，作为任务完成面积统计，不给予作业补助。正常深松作业，机具入土出土、规避障碍物等所产生的深度不足的面积，视为合格作业面积（深松深度合格率须≥90%）。

3.机具选择。所用作业机具须为通过相关部门推广鉴定的产品，相邻两深松工作部件间距配置合理，符合当地农艺要求，可加装碎土、弥平部件，逐步淘汰无翼铲的纯凿式深松机，以提高作业质量。苗期深松作业机具机架的高度要保证作物通过性，避免伤苗。

三、补助对象

2022年宁江区耕地深松项目补助对象为基础条件好、服务能力强、作业质量优且拥有的一定数量深松机具的新型农业生产经营主体、农机合作社、农机大户等实施耕地深松作业。

四、补助标准

2022年耕地深松项目补助标准实行最高限额制，秋季深松作业补助上限均为每亩不超过25元，补助资金发放采取“先作业后补助、先公示后兑现”的方式，手续齐全、公示无异议后兑付，不得以现金形式发放。

五、实施要求

（一）加强组织领导。宁江区政府是耕地深松项目的实施主体和责任主体，成立由农业农村、农机、财政等相关部门共同参与的领导小组，负责方案制定、任务分配、组织发动、宣传培训、指导服务、检查验收、资金兑付等重要事项的决策和落实，各部门要各司其责、紧密配合，确保项目稳步有序实施。

（二）强化推动落实。各项目乡镇要提早谋划，狠抓落实，结合当地实际选择确定深松作业时段，要加强宣传引导，充分调动农业生产经营组织的作业积极性，合理调度农业机械，科学组织生产作业，保进度、保面积、保质量。

（三）规范资金使用。2022年耕地深松补助资金原则上当年资金当年使用，结转结余的按照结转结余资金管理相关规定处理。各项目乡镇请于2022年11月中旬前，对本地耕地深松作业补助面积进行全面核实，并将核实结果上报区农机局。区农机局汇总后，向区财政局提出补助资金申请，区财政局将根据区农机局提供的资金拨付申请拨付资金。

（四）及时调度总结。要按照国家和省里相关文件要求，由区农机和财政部门及时调度、统计、报送项目进展情况，在规定时限内将实施方案、备案表、执行进度、工作总结及绩效自评报告等，以正式文件上报省耕地深松项目主管部门。

六、监管措施

（一）加强信息化技术监测。全区耕地深松项目补助实行远程电子监测信息化管理，以远程电子监测数据作为耕地深松检查验收和补助资金发放的重要参考依据。对存在异议、实名举报的，以相关部门组成的调查组现场核验结果为准。

（二）加强监督管理。各项目乡镇作业期内要设立专岗、指定专人对深松平台加强日常监督管理，增加监测平台浏览的次数，每天及时查看辖区内作业进展情况，如发现问题（单车日作业量较大、速度过快等），要及时向乡镇主管领导汇报，组织人员深入实地进行核查。农机部门要加强项目执行定期调度和督导指导，财政部门要及时掌握项目执行和资金使用情况，发现问题及时妥善处理，重大事项要及时向耕地深松项目区级主管部门报告。要加快预算执行，提高资金使用效益，按照相关规定及时足额将补助资金兑付给补助对象，对弄虚作假、套取补助资金等违法违规行为，按程序依法依规处理。

附件：2022年宁江区耕地深松工作领导小组

附件：

2022年宁江区耕地深松工作

领导小组名单

组  长：刘  博  区政府 副区长

副组长：王宇光  农机局 局  长

马忠义  农业农村局 局长

陈立群  财政局 局长

成  员：袁子龙  大洼镇 镇长

李治禹  伯都乡 乡长

姜鹏涛  新城乡 乡长

张景珺  善友镇 镇长

王  平  毛都站镇 镇长

领导小组下设办公室，办公室主任由王宇光担任，办公室设在区农机局。办公室代表区政府承担组织、协调督导等职责。