榆树市农业农村局

榆树市财政局

文件

榆农联字〔2023〕**号

关于下发《榆树市2023年中央财政耕地建设与利用专项资金黑土地保护（深松）项目实施方案》的通知

各乡(镇)人民政府、街道办事处：

现将《榆树市2023年中央财政耕地建设与利用专项资金黑土地保护（深松）项目实施方案》下发给你们，请遵照执行。

附件：榆树市2023年中央财政耕地建设与利用专项资金黑土地保护（深松）项目实施方案项目实施方案

榆树市农业农村局      　　　　    榆树市财政局

2023年5月15日

榆树市农业农村局                          2023年5月15日印发

附件：

榆树市2023年中央财政耕地建设与利用专项资金黑土地保护（深松）项目实施方案

按照吉林省财政厅、吉林省农业农村厅《关于下发2023年中央财政耕地建设与利用专项资金黑 土地保护（深松）项目实施方案（指南）的通知》（吉农计财发【2023】*号）要求，2023年继续在榆树市实施农机深松整地作业。为确保高标准、高质量完成全年深松整地任务，现制定实施方案如下：

一、绩效目标

2023年度榆树市农机深松整地项目绩效目标为41万亩。

二、实施条件

（一）实施范围

全市28个乡（镇、街）。

（二）技术要求

1.作业模式。2023年耕地深松项目实施安排在2个时段进行，分别为苗期和秋季，榆树市对苗期耕地深松作业实施补助，秋季作业不予补助。

2.作业质量。苗期深松作业深度≥25厘米的作业面积、秋季深松作业深度≥30厘米的作业面积，作为全年任务完成数量统计。正常深松作业，机具入土出土、规避障碍物等所产生的深度不足的面积，视为合格作业面积。

3.作业机具。深松作业所用机具须为通过相关部门推广鉴定的产品，相邻两深松工作部件间距配置合理，符合当地农艺要求，可加装碎土、弥平等部件。苗期深松作业机具可配施肥装置，机架高度要保证作物通过性，避免伤苗。鼓励推广使用先进适用深松装备，确保作业质量效果。

三、补助对象

深松项目补助对象为实施深松作业服务提供者，包括农机合作社、家庭农场、农机大户、种粮大户等农业生产经营主体，可优先安排基础条件好、服务能力强、作业质量优的农业生产经营主体实施深松作业。

四、补助标准

（一）补助内容。深松项目对苗期深松作业深度≥25厘米的作业面积给予补助。对深松深度合格率≥90%的作业面积可全部给予补助，深松深度合格率＜90%的作业面积据实补助。

（二）补助标准。实行最高限额制。在作业完成后，根据我市实际完成的作业面积，结合省里下拔给我市的补助资金，确定不超过每亩25元的补助标准。

（三）补助方式。采取“先作业后补助、先公示后兑现”的方式。对深松作业实施地块进行查验核实，确定拟补助面积、对象和金额，公示7日无异议后，确定最终补助面积、对象和金额，按规定及时足额将补助资金兑付给补助对象。

五、实施办法

2023年耕地深松项目作业补助全面实行远程电子监测信息化管理，并以电子监测数据为检查验收和补助资金发放的依据，取消人工检查验收环节。具体步骤为：

（一）所有参与深松作业的农机具，必须在作业前期自选购置并在乡镇监督下安装远程电子监测设备。机具所有者要向当地乡（镇、街）政府提供作业远程电子监测用户基本信息及安装设备信息。

（二）所有为实施农机深松作业服务的提供者在作业前必须与农户签订作业协议，各乡（镇、街）根据作业服务组织（户）与农户签订协议中的面积下达作业任务。协议中对作业质量及责任进行严格约束。

同时，所有为实施农机深松作业服务的提供者在作业前必须与乡（镇、街）政府签订保证书。保证其作业行为受农户和乡（镇、街）政府的实时监督，作业质量和作业面积与监测设备终端所显示数据一致。

（三）深松作业期间，各乡（镇、街）要安排专人对本辖区内所有作业机组进行监测，并适时与作业人员进行沟通，发现数据不一致现象及时上报，联系电子监测生产企业予以解决，确保电子监测数据真实准确。

（四）深松作业完成后，各乡（镇、街）要在数据平台上打印出每一个作业农户（合作社、农机大户、家庭农场等）的作业单（一式三份，乡镇街留存一份，上报市农机、财政部门各一份），并由农户（合作社、农机大户、家庭农场等）签字确认后，乡（镇、街）政府加盖公章。并在本乡（镇、街）政府所在地进行公示。

（五）公示无异议后，各乡（镇、街）汇总本辖区所有作业农户（合作社、农机大户、家庭农场等）的作业面积，形成深松整地完成情况汇总表，上报市农机总站。农机总站经对照省农业农村厅数据平台审核后，汇总上报到市财政局，由市财政局拨付所需项目资金。

五、保障措施

（一）加强领导，落实责任

为切实加强组织领导，市政府把农机深松整地工作完成情况列入各乡（镇、街）工作目标考核的重要内容,市里成立了以主管农业副市长为组长，市农业农村局、财政局等相关部门参加的深松整地作业补贴工作领导小组，负责方案制定、任务分配、组织发动、宣传培训、指导服务、资金兑付等重要事项的组织领导和推动落实。领导小组下设办公室，办公室设在市农机总站，各乡（镇、街）也要成立相应的组织领导机构，负责落实任务、检查验收、申请补助等业务，确保项目稳步有序实施。

（二）强化组织，确保质量

各乡（镇、街）要精心组织农机深松整地的开展。要充分利用农机购置补贴政策，鼓励农民、养机户、合作社等购买大型拖拉机及配套深松机，积极安装深松整地远程电子监测设备；合理调度农业机械，科学组织生产作业，保进度、保面积、保质量；市农业部门要加强宣传引导和技术培训，充分调动农业生产经营组织和农户的作业积极性，要加强技术指导，农机技术人员要深入基层，跟踪机车作业，及时解决技术难题，确保深松作业质量。

（三）强化监管，健全机制

全市农机深松整地项目补助实行远程电子监测信息化管理，以远程电子监测数据作为农机深松整地检查验收和补助资金发放的依据。对存在异议、实名举报的，以相关部门组成的调查组现场核验结果为准。补贴资金专款专用，坚决杜绝截留挪用、套取补贴资金行为。对发现违法违纪行为，将依照相关规定追究相关单位和人员的责任。

（四）强化宣传，公开透明

要加强对农机深松整地作业的宣传工作，充分利用电视、农机化信息网、手机等媒介广泛宣传农机深松整地作业在抗御自然灾害，提高粮食产量中的重要作用，宣传各地开展农机深松整地工作的好经验、好做法，为搞好农机深松作业营造良好的舆论氛围。同时，还要大力宣传农机深松整地作业补贴程序、操作办法，补贴标准、补贴方式、质量要求及要达到的技术效果，要将享受补贴的面积、补贴对象、补贴资金额度等相关信息，通过有关媒体在一定范围内公示，让补贴信息公开透明，接受社会和群众监督。

附件1:2023年苗期深松作业计划表

附件2：农机深松整地作业协议

附件3：承诺书

附件1：

2023苗期深松作业计划表

| 序号 | 乡镇街 | 深松作业计划（亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 育民乡 | 17000 |
| 2 | 红星乡 | 12500 |
| 3 | 八号镇 | 27600 |
| 4 | 弓棚镇 | 25500 |
| 5 | 太安乡 | 12500 |
| 6 | 先锋乡 | 14300 |
| 7 | 五棵树镇 | 23400 |
| 8 | 刘家镇 | 14800 |
| 9 | 闵家镇 | 17000 |
| 10 | 秀水镇 | 15300 |
| 11 | 大坡镇 | 5400 |
| 12 | 保寿镇 | 11800 |
| 13 | 黑林镇 | 19700 |
| 14 | 土桥镇 | 27100 |
| 15 | 新立镇 | 18900 |
| 16 | 大岭镇 | 25200 |
| 17 | 新庄镇 | 14400 |
| 18 | 于家镇 | 19800 |
| 19 | 泗河镇 | 11400 |
| 20 | 青山乡 | 7100 |
| 21 | 延和乡 | 0 |
| 22 | 恩育乡 | 14800 |
| 23 | 城发乡 | 20200 |
| 24 | 环城乡 | 25300 |
| 25 | 城郊街道 | 2000 |
| 26 | 培英街道 | 3000 |
| 27 | 正阳街道 | 2000 |
| 28 | 华昌街道 | 2000 |
| 合计 |  | 410000 |

附件2：

农机深松整地作业协议

甲方:

乙方:

为保质保量完成农机深松整地作业任务，甲、乙双方自愿签订深松整地作业协议。

1、乙方有耕地     亩，地块名称为：                  自愿委托甲方进行农机深松作业。

2、甲方必须按《深松整地作业实施方案》要求，于2023年   月   日前完成深松作业。

3、甲乙双方自行协商作业费标准，甲方收取农户作业费时应扣除按规定获得的补助部分，作业补贴资金由财政部门直接拨付给甲方。

4、甲方负责对耕地进行深松整地作业，必须按质量标准要求进行作业，即以打破犁底层为原则，深松作业深度在25厘米以上，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致；

5、乙方负责对深松整地作业质量检查验收，合格后付款。甲乙双方因作业质量等发生纠纷，与农机部门无关，可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

6、其它约定：本合同一式叁份，甲方、乙方和乡(镇、街)各执一份，合同经甲乙方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。

甲方签字盖章：                 乙方签字盖章：

2023年    月    日

附件3：

承      诺    书

我是 吉      机车车主，2023年夏季，自愿在         乡（镇）进行苗期农机深松整地作业，为保证深松整地作业能够顺利开展，特做如下承诺：

1、所提供的深松整地作业协议真实、准确、有效；

2、保证所用机具为通过省级以上相关部门推广鉴定的产品，深松整地作业质量达到上级要求标准；

3、保证随时接受各级部门以及农户的监督检查，若发现自行调整设备、弄虚作假和作业质量不达标现象，自愿取消作业补贴资格，并承担因此所造成的一切后果；

4、保证在签订协议的地块进行作业，若在未签订协议地块进行作业不享受作业补助。

5、保证在农户同意的情况下开展作业，若因本车组进行深松整地作业发生的纠纷及产生的后果，皆由本人承担，与其他人员及部门无关；

6、以省平台数据为准核准补助面积。自主选择监测设备，因设备上传数据不符造成的损失，自行与监测企业协商解决。

如违反以上行为，愿承担一切后果责任。

承诺人：

2023年    月     日